## Сводная
УТВЕРЖДАЮ:
Е.А. Иванова
(руководитель)
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК на 2023 год
Департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
№ п.п. | Наименование предмета закупки | Срок внесения изменений в плане-графике | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Дата подачи заявки в уполномоченный орган (ДСЭРГ) | Планируемый срок заключения контракта (договора) | Срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)
Совместные конкурентные способы процедур закупок в 2023 году
январь 2023 года
1 | Оказание услуг по организации питания (сады) | январь | СОК | 2023-01-31 | февраль | 2023-12-29
на февраль 2023 года
1 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (школы+сады) | январь | СЭА (СМП) | 2023-01-31 | февраль | 2023-12-29
2 | Оказание услуг по организации питания (Детский сад № 157+Детский сад № 118) | февраль | СОК | 2022-02-28 | март | 2023-12-29
на март 2023 года
1 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) (сады+доп.образование) | февраль | СЭА (СМП) | 2023-02-28 | март - апрель | 2023-12-29
2 | Выполнение работ по монтажу СОУЭ работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | февраль | СЭА (СМП) | 2023-02-28 | март - апрель | 2023-12-29
3 | Замена оконных блоков | февраль | СЭА (СМП) | 2023-02-28 | март - апрель | 2023-08-25
4 | Ремонт кровли | февраль | СЭА (СМП) | 2023-02-28 | март - апрель | 2023-08-25
6 | Проведение иных конкурентных процедур закупок по предложениям образовательных учреждений | февраль |  | 2022-02-28 | март - апрель | 2022-12-31
на апрель 2023 года
1 | Ремонт ограждения | март | СЭА (СМП) | 2023-03-31 | апрель - май | 2023-08-25
2 | Выполнение работ по монтажу СОУЭ работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | март | СЭА (СМП) | 2023-03-31 | апрель - май | 2023-12-29
3 | Выполнение ремонтных работ | март | СЭА (СМП) | 2023-03-31 | апрель - май | 2023-08-25
4 | Замена оконных блоков | март | СЭА (СМП) | 2023-03-31 | апрель - май | 2023-08-25
5 | Ремонт кровли | март | СЭА (СМП) | 2023-03-31 | апрель - май | 2023-08-25
6 | Ремонт асфальтового покрытия | март | СЭА (СМП) | 2023-03-31 | апрель - май | 2023-08-25
7 | Ремонт фасада | март | СЭА (СМП) | 2023-03-31 | апрель - май | 2023-08-25
8 | Проведение иных конкурентных процедур закупок по предложениям образовательных учреждений | март |  | 2023-03-31 | апрель - май | 2023-12-29
на май 2023 года
1 | Выполнение ремонтных работ | апрель | СЭА (СМП) | 2023-04-28 | май-июнь | 2023-08-21
2 | Замена оконных блоков | апрель | СЭА (СМП) | 2023-04-28 | май-июнь | 2023-08-21
3 | Ремонт кровли | апрель | СЭА (СМП) | 2023-04-28 | май-июнь | 2023-08-21
4 | Ремонт асфальтового покрытия | апрель | СЭА (СМП) | 2023-04-28 | май-июнь | 2023-08-21
5 | Ремонт фасада | апрель | СЭА (СМП) | 2023-04-28 | май-июнь | 2023-08-21
6 | Ремонт ограждения | апрель | СЭА (СМП) | 2023-04-28 | май-июнь | 2023-08-21
7 | Поставка уличного детского игрового оборудования | апрель | СЭА (СМП) | 2023-04-28 | май-июнь | 2023-07-31
8 | Поставка бумаги для офисной техники белой | апрель | СЭА (СМП) | 2022-04-28 | май-июнь | 2023-12-29
9 | Проведение иных конкурентных процедур закупок по предложениям образовательных учреждений | апрель |  | 2022-04-28 | май-июнь | 2023-12-29
на июнь 2023 года
1 | Выполнение ремонтных работ | май | СЭА (СМП) | 2023-05-31 | июнь-июль | 2023-08-25
2 | Выполнение ремонтных работ | май | СЭА (СМП) | 2023-05-31 | июнь-июль | 2023-08-25
3 | Поставка бумаги для офисной техники белой | май | СЭА (СМП) | 2023-05-31 | июнь-июль | 2023-12-31
4 | Поставка компьютерного, периферийного и интерактивного оборудования | май | СЭА (СМП) | 2023-05-31 | июнь-июль | 2023-08-20
5 | Поставка уличного детского игрового оборудования | май | СЭА (СМП) | 2023-05-31 | июнь-июль | 2023-08-30
6 | Проведение иных конкурентных процедур закупок по предложениям образовательных учреждений | май |  | 2023-05-31 | июнь-июль | 2023-12-29
на июль 2023 года
1 | Поставка канцелярских товаров (сады) | июнь | СЭА(СМП) | 2023-06-30 | июль - август | 2023-11-30
2 | Поставка канцелярских товаров школы, доп.учрежд. | июнь | СЭА (СМП) | 2023-06-30 | июль - август | 2023-11-30
3 | Поставка компьютерного, периферийного и интерактивного оборудования | июнь | СЭА(СМП) | 2023-06-30 | июль - август | 2023-08-31
4 | Оказание услуг по организации питания (школы) | июль | СОК | 2023-06-30 | июль - август | 2024-05-31
5 | Проведение иных конкурентных процедур закупок по предложениям образовательных учреждений | июнь |  | 2023-06-30 | июль - август | 2022-12-31
на август 2023 года
1 | Поставка картриджей | июль | СЭА (СМП) | 2023-07-28 | август | 2023-12-29
2 | Поставка канцелярских товаров (сады) | июль | СЭА(СМП) | 2023-07-28 | август | 2023-12-29
3 | Поставка канцелярских товаров школы, доп.учрежд. | июль | СЭА (СМП) | 2023-07-28 | август | 2023-12-29
4 | Поставка компьютерного, периферийного и интерактивного оборудования | июль | СЭА (СМП) | 2023-07-28 | август | 2023-12-29
5 | Проведение иных конкурентных процедур закупок по предложениям образовательных учреждений | июль |  | 2023-07-28 | август | 2023-12-29
на сентябрь 2023 года
1 | Оказание услуг по проведению диспансеризации муниципальных служащих | август | ЭА (СМП) | 2023-08-31 | сентябрь | 2023-12-29
2 | Капитальный ремонт Средняя школа № 7, Средняя школа № 47 | сентябрь | ЭА (СМП) | 2023-09-01 | сентябрь | 2023-12-29
3 | Проведение иных конкурентных процедур закупок по предложениям образовательных учреждений | август |  | 2023-08-31 | сентябрь-октябрь | 2023-12-29
на октябрь 2023 года | [6 empty] | 0
1 | Оказание услуг прачечных | сентябрь | СЭА (СМП) | 2023-09-29 | октябрь - ноябрь | 2024-12-31
2 | Оказание услуг охраны (сады) | сентябрь | СЭА (СМП) | 2023-09-29 | октябрь - ноябрь | 2024-12-31
3 | Проведение иных конкурентных процедур закупок по предложениям образовательных учреждений | сентябрь |  | 2023-09-29 | ноябрь-декабрь | 2023-12-29
на ноябрь 2023 года
1 | Оказание услуг по организации питания (сады) | октябрь | СОК | 2023-10-31 | ноябрь | 2024-12-31
2 | Поставка проездных билетов долговременного пользования (на месяц) для проезда в автомобильном транспорте (автобус) и городском наземном электрическом транспорте (троллейбус) в г. Ярославле | октябрь | ЭА | 2023-10-31 | ноябрь | 2023-12-31
3 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (школы+доп образование) | октябрь | СЭА(СМП) | 2023-10-31 | ноябрь - декабрь | 2024-12-31
4 | Оказание услуг охраны (школы+доп образование) | октябрь | СЭА(СМП) | 2023-10-31 | ноябрь - декабрь | 2024-12-31
5 | проведение иных конкурентных процедур закупок по предложениям образовательных учреждений | октябрь |  | 2023-10-31 | ноябрь-декабрь | 2023-12-31
на декабрь 2023 года
1 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра(сады) | ноябрь | СЭА(СМП) | 2023-11-30 | декабрь | 2023-12-31
2 | Проведение иных конкурентных процедур закупок по предложениям образовательных учреждений | ноябрь | СЭА | 2023-11-30 | декабрь | 2023-12-31
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК на 2023 год может изменяться (или дополняться) иными сведениями о закупках!!!!